## Slide 1: Lo esencial de la gestión de proyectos para los aspirantes a emprendedores deportivos

## Slide 2: 1.Objetivos y metas
Al final de este modulo, serás capaz de:
Qué es la gestión de proyectos, por qué es importante, qué es relevante en la gestión de proyectos en comparación con otras funciones de gestión
Obtener lo esencial de la gestión de proyectos
Desde la fase de diseño hasta la conclusión formal, cada proyecto sigue una trayectoria específica que incluye actividades técnicas y tareas transversales.
Familiarizarte con el ciclo de vida del proyecto
Hay una delgada línea entre un proyecto exitoso que cumpla con las expectativas y el riesgo de ver tus esfuerzos en vano: evita las trampas comunes y acostúmbrate al enfoque de la gestión de proyectos.
Entender lo que caracteriza a un proyecto exitoso

## Slide 3: Indice
Definir la gestion de proyectos:
Una definición de la gestión de proyectos (PM)
La gestión de proyectos frente a la gestión tradicional
La gestión de proyectos como mentalidad
Definición de los pilares de la gestión de proyectos
El mejor escenario: un proyecto exitoso
Unidad 1
Ciclo de vida del proyecto e implementación:
Ciclo de vida del proyecto: una representación visual
Idea del proyecto: Fase conceptual y declaración de trabajo
Planificación de recursos
Plan de gestión del proyecto
Definición de las operaciones: ¿qué hacer?
Definir el calendario: ¿cuándo hay que hacerlo?
Configurar las etapas
Paquetes de trabajo horizontales
Acerca de los Paquetes de Trabajo Horizontales - Comunicación
Acerca de los paquetes de trabajo horizontales - Gestión de proyectos
Consejos para la gestión financiera
Evitar las trampas...pt.1
Llevar el proyecto a buen puerto
Evitar las trampas...pt.2
Unidad 2

## Slide 4
Empezar por el principio: Una definición de Gestión de Proyectos (PM)
La gestion de proyectos es la aplicación de procesos, métodos, habilidades, conocimiento y experiencia para lograr los objetivos específicos de un proyecto.
Los proyectos tienen resultados finales que se limitan a un plazo y un presupuesto limitados.
Fuente: APM, Association for Project Management
Unidad 1

## Slide 5
Gestión de proyectos VS Gestión Tradicional
Unidad 1
GESTIÓN DE PROYECTOS | GESTIÓN
Entrega final Ciclo finito Único e innovador Transfuncional Recursos específicos del proyecto Alcance: preciso y bien definido | Actividades continuas Flujo continuo de entrada-salida Tareas rutinarias Mono-disciplinario Recursos presupuestarios generales Alcance: más amplio y menos delimitado

## Slide 6
Una percepción menos convencional de la gestion de proyectos
La gestión de proyectos es una mentalidad que se esfuerza por la EFICACIA y la EFECTIVIDAD, como los atletas siempre hacen…
La búsqueda de una idea de negocio, la creación de una empresa, el lanzamiento de una campaña de marketing, la identificación de grupos de interés para tu marca, pueden ser considerados como proyectos independientes... como programar una sesión de ejercicios
Los enfoques de la gestión de proyectos deberían aplicarse de forma transversal a todas las funciones típicas de las empresas.
Unidad 1

## Slide 7
Definir pilares de la gestion de proyectos
La relación entre los tres está muy relacionado.
Cualquier cambio potencial -en calidad y en cantidad- que afecte a uno de los tres afectará inevitablemente a todos los demás, para bien o para mal.
Unidad 1
Recursos
Resultados
Tiempo

## Slide 8
El mejor de los casos: un proyecto exitoso
Los resultados se entregan de acuerdo con el calendario interno
Los resultados se entregan de acuerdo con los parámetros de rendimiento
Los resultados se entregan de acuerdo con el presupuesto asignado
Los resultados satisfacen (o incluso mejorarn, superan) los objetivos esperados
Los resultados son sostenibles e impactantes
Los resultados (y las tareas que conducen a su consecución) empodera a las personas
Unidad 1

## Slide 9
Ciclo de vida del proyecto
Unidad 2
Idea de proyecto
Planificar los rescursos
Cierre
Ejecución
Comunicación
Monitoreo y control: Garantía de calidad

## Slide 10
Idea del proyecto
La fase conceptual:
Explora (y explota) las oportunidades sin explotar
Satisface nuevas necesidades
Reduce las diferencias / retrasos
En el caso de los (aspirantes a) emprendedores del deporte, se trata realmente de definir una hoja de ruta para el diseño, la definición y el perfeccionamiento de una idea de negocio rentable.
Unidad 2

## Slide 11
Idea del proyecto (2)
En la práctica, una vez definida la idea del proyecto, los gestores de proyecto esbozan la declaración de trabajo (SoW), documento formal que se reanuda:
Antecedentes del proyecto
STKH (partes interesadas) de interés y objetivos finales
Recursos necesarios para la ejecución del proyecto
Evaluación de impacto y estrategias de sostenibilidad
Comunicación, tanto interna como externa
Medios de seguimiento y gestión de riesgos
Indicadores clave de rendimiento (KPI) - tanto cualitativos como cuantitativos
Unidad 2

## Slide 12
Planificación de los recursos
Los recursos necesarios para la ejecución del proyecto se detallan en el Plan de Gestión del Proyecto: directrices internas que pueden ser consultadas por todo el equipo del proyecto (qué suponemos hacer y cuándo)
Por recursos incluimos:
Unidad 2
Personas
Productos / Servicios
Finanzas
Tiempo

## Slide 13
Plan de gestión de proyectos (PMP)
Mientras que el SOW incluye información concisa (pero completa) sobre lo que será el proyecto (es decir, los objetivos previstos, el control financiero, etc.), el PMP detalla con mucha precisión el ciclo de ejecución real del proyecto.
El SoW anticipa el lanzamiento official del Proyecto y describe qué será realizado a través de la implementación
El PMP es redactado inmediatamente antes de empezar la fecha e indicar cómo las cosas serán implementadas – por quién y cuando
Unidad 2

## Slide 14
Definir las operaciones – ¿qué hacer?
Se recomienda seguir un enfoque de estructura de desglose:
Define los paquetes de trabajo de tu proyecto (por ejemplo, la preparación del sitio web)
Desglosa cada paquete de trabajo en subtareas (por ejemplo, registrar el dominio, configurar la imagen y los elementos visuales, etc.)
Asigna a cada tarea un resultado específico, es decir, un producto (por ejemplo, un canal de comunicación).
Los resultados suelen llevar a:
Resultado, las repercusiones de ese resultado: es decir, la visibilidad en línea
Resultados, tangibles y concretos: por ejemplo, el sitio web final
Unidad 2

## Slide 15
Define el timeline – ¿cuándo?
Los proyectos tienen una fecha de INICIO y FIN bien precisos. Los Paquetes de Trabajo y las Tareas subsiguientes deben concluir en un periodo de tiempo determinado.
Estos periodos deben considerarse en función de la carga de trabajo global necesaria para la ejecución y el desarrollo de ese paquete de trabajo/tarea.
Cuanto mayor sea la carga de trabajo, mayor será la cantidad de recursos necesarios para cumplir con las actividades - CAPITAL HUMANO, TIEMPO, FINANZAS
Unidad 2
!

## Slide 16
Configuración de las etapas
Las etapas representan un logro importante de tu proyecto, normalmente la conclusión formal o la finalización de un programa de trabajo. Puede haber más de una etapa en un proyecto, así que aprovecha este momento para hacer una pausa:
Reflexionar sobre lo conseguido en ese momento– calidad y cantidad
Planificar y desplegar una breve estrategia de comunicación para valorar los resultados
Aumenta tu curva de aprendizaje – haz un balance de las lecciones aprendidas
Controla el bienestar de tu equipo – el estrés es un enemigo furtivo, sus efectos se manifiestan con el tiempo...
Unidad 2

## Slide 17
Paquetes de trabajo horizontales
Independientemente del contenido específico del proyecto, los gestores de proyectos y los (aspirantes a) empresarios deberían considerar siempre dos grupos de actividades que abarcan todo el ciclo de vida del proyecto (e incluso más allá):
Comunicación
Gestión de proyectos
Unidad 2

## Slide 18
Sobre los paquetes de trabajo horizontales – Comunicación
Con el paquete de trabajo de comunicación, solemos referirnos a las actividades de comunicación que apoyan las dinámicas de colaboración, dentro y fuera del equipo del proyecto o de la organización:
Gestión de personas y RRHH
Coordinación entre los miembros del proyecto
Gestión de las partes interesadas – identificación y compromiso
Alcance y visibilidad de los resultados del proyecto
Valoración de buenas prácticas, logros y éxitos
Unidad 2

## Slide 19
Sobre los paquetes de trabajo horizontales – Gestión de Proyectos
Con el paquete de trabajo de gestión de proyectos nos referimos normalmente a las actividades que son instrumentales para asegurar una ejecución del proyecto sin problemas, tanto en calidad como en tiempo:
Garantía de calidad: Seguimiento y evaluación
Gestión de riesgos: Identificación > Evaluación > Diseño de contramedidas
Evaluación del impacto
Gestión financiera
Control presupuestario
Unidad 2

## Slide 20
Consejos para la gestión financiera
Unidad 2
Economía
Eficiencia
Efectividad
Economía:
Ingresos correctos a bajo coste
Eficiencia:
Resultados correctos con el más bajo esfuerzo
Efectividad:
Cumplir las expectativas

## Slide 21
Evitar trampas…pt.1
Una mala planificación y/o ejecución de los Paquetes de trabajo horizontales conduce a resultados muy pobres. Las interrupciones más comunes son (pero no se limitan a):
Entropía y disfunciones del rendimiento
Falta de visión clara sobre qué hacer / cómo hacerlo
Descompromiso (es decir, desinterés) de las personas clave de apoyo
Falta de preparación ante cambios inesperados en los planes → retrasos
Pérdida de control sobre las finanzas y/o el calendario
Poca satisfacción de las partes implicadas (es decir, los beneficiarios del proyecto)
Obstáculos a la comunicación interna → perjuicio al flujo de información
Unidad 2

## Slide 22
Llevar el Proyecto a su fin
Recuerde: los proyectos deben terminar en una fecha determinada. Cualquier retraso puede ser síntoma de disfunciones e ineficiencias.
Asegúrate de cumplir con los informes finales
Tómate el tiempo necesario para extrapolar las buenas prácticas
Reflexiona sobre las lecciones aprendidas
Apunta los puntos de partida y las recomendaciones valiosas
Evalua el rendimiento general
...y celebra con tu equipo
Unidad 2
EVALUACIÓN SUMATIVA

## Slide 23
Pongámoslo así:
Partido de fútbol → Proyecto
Ganar el Partido → Objetivo del proyecto
Recursos → e.j., tácticas
Resultados → Puntuación
Performance → i.e., possessions
Equipo del proyecto → Jugadores, entrenador y personal
Funciones del proyecto → Defensa, medio campo, ataque
Etapas → Entretiempo
STKHs (Partes interesadas) → Simpatizantes, apoyo
Impacto y sostenibilidad → Clasificación del campeonato
Unidad 2

## Slide 24
Evitar trampas…pt.2
Independientemente del contexto, la gestión de proyectos debe cumplir siempre unas pocas reglas fundamentales:
Evitar redundancias, (Keep It Simple & Smart) (simplicidad e inteligencia)
Establecer objetivos que son desafiantes y motivadores, realistas y atractivos
Ser extremadamente específico y directo: utilizar un lenguaje sencillo
Poner a los demás en condiciones de entender…no de interpretar
No esperar a abordar las alarmas rojas
Unidad 2

## Slide 25: Resumen
Consolidar las actividades transversales para una adecuada ejecución
Comunicación
Gestión de proyectos
Evitar trampas comunes
Realización de actividades de seguimiento y evaluación – ¿qué hemos aprendido?
El ciclo de vida del proyecto
Diseñar la idea de proyecto
Planificar los recursos
Implementación de las actividades horizontales
Conclusión formal y cierre
La gestión de proyectos es un enfoque
Una mentalidad que busca EFICIENCIA y EFECTIVIDAD.
La aplicación de procesos, métodos, habilidades, conocimiento y experiencia para lograr los objetivos específicos de un proyecto

## Slide 26: Test de autoevaluación
Pregunta 1:
¿Qué es Gestión de proyectos?
Pregunta 2:
¿Cuáles son los pilares clave que definen la gestión de proyectos?
Pregunta 3:
¿Cuáles son las fases communes del ciclo de vida del proyecto?
Pregunta 4:
¿Qué queremos decir con eficiencia?
Pregunta 5:
¿En qué consiste el paquete de trabajo de comunicación?